## Proyecto
Aspecto | Descripción
Desafío empresarial | ¿Cuál es la distribución óptima de mano de obra para maximizar la eficiencia en la construcción? si se cuenta con un máximo de 100 empleados
Si tenemos en cuenta que la pirámide más grande y majestuosa hasta la fecha construida es la gran pirámide de Guisa keops mide 138.8 metros de altura, construida por aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra qué pesan entre 2,5 y 15 toneladas cada uno. Si queremos construir una pirámide mucho más majestuosa debe tener las siguientes características: 150 metros de altura e utilizar 4 millones de de bloques en 53.000m². Con estos datos es posible distribuir la mano de obra de la siguiente manera: Expertos en materiales: 5 Ingenieros: 10 Arquitectos: 10 Inspectores de calidad: 5 Diseñadores o decoradores: 5 Expertos en maquinaria pesada: 4 Constructores: 46 Escribas: 5 Transportistas: 10
Objetivo | ¿Cómo podemos minimizar el tiempo necesario para completar la construcción de la pirámide? El tiempo de obra estimado es de 6 meses
Distribuir el espacio de acuerdo a la cantidad de personas de trabajo y segmentar a los trabajadores por lados, este, oeste, norte y sur, cada uno de estos contará con un expertos en materiales, un inspector de calidad, un decorador, un escriba, dos o tres transportistas, Ingenieros y arquitectos, y 11 o 12 constructores.
Pregunta | ¿Cómo podemos optimizar el diseño de la pirámide para reflejar adecuadamente el estatus y la grandeza de nuestro reino?
Se puede optimizar el diseño de la pirámide que refleje adecuadamente el estatus y la grandeza de nuestro reino, mediante la implementación de tecnologias innovadoras como la inteligencia artificial y tambien el uso de los mejores materiales existentes en el mercado como el oro morado, piedras preciosas y demas.

## Presupuesto general
Detalle | Costo estimado
Recursos humano | 6945543414
Tecnologias (Inteligencia Artificial) | 200000000
Materiales (bloques de piedra, pintura, oro morado, marmol, diamantes) | 4000000000
Maquinaria pesada (grúas, poleas, herramientas) | 2000000000
Transporte de materiales | 945000000
Infraestructura temporal (campamentos, almacenes) | 450000000
Seguridad y normativas | 300000000
Gestión y documentación del proyecto | 100000000
Total | 14940543414

## Presupuesto personal
Sector de Trabajo | Recurso humano | Presupuesto | Actividad Específica
Expertos en materiales | 5 | 380746686 | Análisis geológico para determinar la calidad de las piedras.
Supervisión de la extracción y corte de bloques en canteras.
Pruebas de resistencia y durabilidad de los materiales.
Control de humedad y erosión en las piedras.
Optimización del uso de recursos y minimización de desperdicio.
Ingenieros | 10 | 1435203840 | Diseño estructural detallado de la pirámide.
Cálculo de cargas y distribución del peso en la estructura.
Supervisión de la cimentación y estabilidad del suelo.
Diseño de tecnologias de Inteligencia artificial y automatización.
Monitoreo del impacto ambiental y seguridad estructural.
Arquitectos | 10 | 914652474 | Elaboración de planos y modelos tridimensionales.
Diseño de pasillos, cámaras internas y accesos.
Coordinación con ingenieros para optimizar el diseño.
Elección de estilos decorativos y acabados en piedra.
Supervisión de la alineación con referencias astronómicas.
Inspectores de calidad | 5 | 410405286 | Revisión de cada bloque antes de su instalación.
Monitoreo de la correcta colocación de cada sección.
Verificación del alineamiento y estabilidad de la estructura.
Supervisión del cumplimiento de normativas de construcción.
Registro de incidencias y mejoras en la metodología.
Diseñadores o decoradores | 5 | 258657396 | Grabado de jeroglíficos y símbolos en las paredes.
Aplicación de recubrimientos para mejorar la estética.
Diseño de relieves y esculturas en la superficie externa.
Supervisión de la colocación de ornamentos y estatuas.
Coordinación con arquitectos para garantizar coherencia estética.
Expertos en maquinaria pesada | 4 | 747813480 | Operación de grúas y poleas para mover los bloques.
Mantenimiento preventivo de equipos de carga.
Supervisión de técnicas de elevación y transporte.
Optimización del uso de herramientas mecánicas.
Capacitación del personal en el uso seguro de maquinaria.
Constructores | 46 | 1846629234 | Colocación precisa de cada bloque según los planos.
Ajuste y nivelación de cada sección de la pirámide.
Mezcla y aplicación de materiales de unión entre bloques.
Trabajo en equipo para acelerar la construcción sin errores.
Ejecución de procedimientos de seguridad en obra.
Escribas | 5 | 212944140 | Registro diario del avance de la construcción.
Documentación de cambios en el diseño y estructura.
Mantenimiento de registros de costos y materiales utilizados.
Creación de inscripciones conmemorativas sobre la pirámide.
Archivo de procedimientos y lecciones aprendidas para futuras construcciones.
Transportistas | 10 | 738490878 | Carga y traslado de bloques desde las canteras hasta la obra.
Coordinación con expertos en materiales para optimizar rutas.
Mantenimiento de los medios de transporte utilizados.
Supervisión del proceso de descarga y almacenamiento de bloques.
Aseguramiento del flujo continuo de materiales para evitar retrasos.
TOTAL | 100 | 6945543414

## P. personal detallado
Nombre | Apellido | Fecha de Nacimiento | Rol | Supervisor Asignado | Lado | Salario | Tiempo Invertido (horas)
Elijah | Cortez | 1994-02-01 | Arquitecto | Anthony Figueroa | Norte | 11188936 | 455.27
Anita | Hernandez | 1987-11-08 | Arquitecto | Anita Hernandez | Sur | 13276161 | 97.72
Adrian | Johnson | 1973-05-05 | Escriba | Ralph Haynes | Norte | 9867215 | 127.23
Steven | Juarez | 1995-03-06 | Experto en materiales | Ralph Haynes | Sur | 14203137 | 366.31
Katelyn | Bean | 1967-02-15 | Arquitecto | Stacy Hays | Sur | 18793018 | 447.41
Seth | Bauer | 1991-11-19 | Diseñador o decorador | Mark Wade | Sur | 13169499 | 148.61
John | Li | 1995-05-12 | Inspector de calidad | Mark Wade | Este | 18502976 | 86.82
Courtney | Kemp | 1984-10-04 | Diseñador o decorador | Thomas Stewart | Norte | 13383319 | 439.62
Courtney | Bryant | 1998-01-27 | Transportista | Stacy Hays | Sur | 11358282 | 339.67
Thomas | Stewart | 1994-02-13 | Ingeniero | Thomas Stewart | Norte | 20228829 | 464.44
Tammy | Park | 1967-05-08 | Experto en maquinaria pesada | Kathleen Adams | Sur | 32983034 | 123.7
George | Robinson | 1975-01-12 | Constructor | Ralph Haynes | Sur | 5300672 | 354.84
Abigail | Pennington | 1974-01-10 | Experto en materiales | Kathleen Adams | Norte | 12000687 | 228.53
Troy | Price | 1994-10-20 | Diseñador o decorador | Kathleen Adams | Norte | 10743673 | 117.21
John | Gonzalez | 1975-12-19 | Arquitecto | Mark Wade | Oeste | 14426132 | 202.7
Brian | Galvan | 1998-02-14 | Constructor | Ralph Haynes | Este | 7431022 | 359.92
Andrew | Mitchell | 2000-04-27 | Arquitecto | Mark Wade | Sur | 12249521 | 313.77
Cindy | Henry | 2000-02-15 | Experto en materiales | Ralph Haynes | Oeste | 14364260 | 120.54
Maria | Holland | 1984-01-05 | Experto en materiales | Anthony Figueroa | Sur | 11266111 | 100.34
Crystal | Roy | 1978-03-06 | Constructor | Anita Hernandez | Oeste | 7253244 | 133.42
Leah | Dickson | 1965-02-15 | Diseñador o decorador | Stacy Hays | Este | 12452455 | 334.3
Aaron | Simmons | 1980-02-19 | Experto en maquinaria pesada | Anita Hernandez | Norte | 30391474 | 53.07
John | Doyle | 1969-08-26 | Ingeniero | Anita Hernandez | Sur | 22881428 | 161.98
Nicole | Hernandez | 1967-09-11 | Transportista | Ralph Haynes | Norte | 14662879 | 129.67
Stephen | Martin | 1993-10-27 | Arquitecto | Daniel Gonzales | Este | 16945697 | 499.57
Lori | May | 1989-06-13 | Inspector de calidad | Marie Gardner | Sur | 16739563 | 206.1
Charles | Walker | 1989-07-04 | Ingeniero | Anita Hernandez | Este | 26854692 | 293.44
Megan | Jimenez | 1981-02-13 | Arquitecto | Thomas Stewart | Oeste | 19135241 | 282.66
Micheal | Preston | 1975-10-25 | Constructor | Ralph Haynes | Norte | 6372733 | 223.5
David | Turner | 1982-02-03 | Constructor | Stacy Hays | Este | 7012442 | 58.15
Christopher | Washington | 1998-08-17 | Constructor | Anita Hernandez | Sur | 7043201 | 309.49
Jillian | Rodriguez | 1995-10-14 | Diseñador o decorador | Ralph Haynes | Oeste | 14915403 | 304.94
Kristin | Adams | 1977-09-29 | Ingeniero | Anthony Figueroa | Sur | 23291071 | 136.34
Crystal | Lee | 1975-12-28 | Constructor | Stacy Hays | Norte | 7868234 | 244.28
Carrie | Camacho | 1990-08-21 | Arquitecto | Ralph Haynes | Sur | 18427837 | 294.24
Tina | Padilla | 1976-05-27 | Escriba | Anita Hernandez | Sur | 8351344 | 199.38
Bryan | Stevens | 1995-10-19 | Inspector de calidad | Stacy Hays | Norte | 17186308 | 107.92
Robert | Berg | 1984-11-29 | Experto en maquinaria pesada | Stacy Hays | Este | 30538083 | 214.76
Monica | Jones | 1996-08-28 | Constructor | Mark Wade | Norte | 6663407 | 483.2
Matthew | Cook | 1995-03-31 | Ingeniero | Anita Hernandez | Norte | 24841409 | 425.92
Dustin | Ward | 1984-03-26 | Escriba | Mark Wade | Oeste | 5410322 | 247.95
Kyle | Warren | 1989-05-03 | Constructor | Stacy Hays | Norte | 5538736 | 282.41
Amanda | Wilson | 1967-03-16 | Transportista | Stacy Hays | Oeste | 13310154 | 119.83
Matthew | Hall | 1994-02-17 | Constructor | Anthony Figueroa | Oeste | 7947699 | 192.76
Emma | Ford | 1968-02-10 | Experto en materiales | Anthony Figueroa | Este | 11623586 | 142.75
Miguel | Jenkins | 1989-12-22 | Constructor | Daniel Gonzales | Oeste | 6787728 | 170.93
Eric | Anderson | 1973-12-27 | Constructor | Anita Hernandez | Norte | 7451575 | 67.74
Scott | Lucero | 1978-07-26 | Constructor | Ralph Haynes | Norte | 5758664 | 397.29
Sarah | Williamson | 1974-06-04 | Constructor | Mark Wade | Sur | 5627751 | 219.08
Jerry | Flores | 1989-03-27 | Constructor | Mark Wade | Este | 6331261 | 273.31
Marvin | Lewis | 1968-10-14 | Transportista | Anthony Figueroa | Norte | 11765109 | 173.75
Patrick | Cruz | 2003-05-30 | Constructor | Mark Wade | Norte | 7167022 | 339.57
Kelli | Cannon | 2005-05-23 | Ingeniero | Ralph Haynes | Norte | 20111594 | 170.64
Jonathan | Johnson | 1968-03-02 | Arquitecto | Ralph Haynes | Norte | 11208532 | 96.99
William | Rose | 1977-01-16 | Inspector de calidad | Anita Hernandez | Oeste | 15972034 | 490.95
Christopher | Griffith | 2003-08-06 | Transportista | Kathleen Adams | Este | 14751350 | 165.11
Angela | Miller | 1993-12-02 | Constructor | Anita Hernandez | Este | 5801289 | 413.8
Michael | Alvarez | 1999-04-06 | Transportista | Ralph Haynes | Este | 13783045 | 59.63
Matthew | Williams | 1980-09-26 | Escriba | Thomas Stewart | Este | 6807292 | 267.29
Nathan | Foley | 1996-06-21 | Constructor | Stacy Hays | Este | 7599575 | 334.61
Nicholas | Taylor | 1993-08-09 | Escriba | Anthony Figueroa | Sur | 5054517 | 235.01
Christopher | Rodriguez | 1972-10-02 | Constructor | Thomas Stewart | Sur | 5337061 | 360.78
Emma | Love | 1969-02-10 | Constructor | Anthony Figueroa | Este | 7636308 | 205.26
Kristine | Jenkins | 1965-10-09 | Transportista | Daniel Gonzales | Oeste | 11866830 | 114.64
Edward | Mcdonald | 1986-11-28 | Constructor | Ralph Haynes | Sur | 7553184 | 330.42
Victor | Heath | 1985-07-30 | Ingeniero | Mark Wade | Este | 26901248 | 363.29
Philip | Sutton | 1995-06-28 | Constructor | Anthony Figueroa | Norte | 5193622 | 284.31
Marissa | Duran | 1990-03-15 | Constructor | Kathleen Adams | Oeste | 5921349 | 143.99
Daniel | Gonzales | 1970-01-05 | Arquitecto | Stacy Hays | Oeste | 16791004 | 407.49
Paul | Carey | 2000-08-03 | Constructor | Stacy Hays | Este | 7350529 | 139.83
Christopher | Maynard | 1998-06-21 | Experto en maquinaria pesada | Anita Hernandez | Oeste | 30722989 | 196.3
Gloria | Gomez | 1996-04-30 | Constructor | Stacy Hays | Sur | 5370409 | 204.23
Andrew | Diaz | 2005-03-03 | Constructor | Anthony Figueroa | Sur | 7885582 | 170.65
Jose | Hunt | 1981-05-30 | Constructor | Kathleen Adams | Sur | 7942139 | 277.51
Mallory | Sparks | 1974-01-16 | Constructor | Kathleen Adams | Sur | 7643362 | 108.37
Melissa | Zavala | 1979-11-30 | Constructor | Anthony Figueroa | Oeste | 6205485 | 411.33
Brenda | Salas | 1999-06-08 | Constructor | Kathleen Adams | Sur | 7214957 | 379.47
Mary | Murphy | 1974-11-06 | Constructor | Thomas Stewart | Este | 5338038 | 154.06
Steven | Mcbride | 1987-01-21 | Transportista | Kathleen Adams | Norte | 10433299 | 417.59
Michelle | Ward | 1978-07-02 | Transportista | Anthony Figueroa | Este | 10758656 | 183.1
Alyssa | Colon | 2007-02-11 | Constructor | Anthony Figueroa | Este | 5563972 | 148.51
Jesse | Bell | 1979-01-16 | Constructor | Anthony Figueroa | Este | 7984186 | 372.75
Crystal | Aguilar | 1977-09-26 | Transportista | Anita Hernandez | Norte | 10392209 | 241.97
Martha | Lam | 1987-03-18 | Constructor | Ralph Haynes | Este | 7845144 | 387.46
Angela | Cunningham | 2001-02-14 | Ingeniero | Ralph Haynes | Este | 25231571 | 432.73
Christopher | Krueger | 1979-11-17 | Constructor | Kathleen Adams | Este | 6403660 | 91.79
Connie | Bryant | 1975-08-28 | Constructor | Stacy Hays | Sur | 5217363 | 307.18
Elizabeth | Wheeler | 1976-10-05 | Constructor | Mark Wade | Oeste | 5373420 | 148.85
Amber | Thompson | 1995-04-18 | Constructor | Thomas Stewart | Oeste | 5814112 | 115.57
William | Harris | 1973-11-04 | Constructor | Ralph Haynes | Sur | 5353847 | 252.83
William | Fleming | 1969-09-03 | Constructor | Ralph Haynes | Norte | 6541295 | 319.15
Mark | Wade | 2004-05-27 | Ingeniero | Mark Wade | Este | 24213823 | 141.5
Ralph | Haynes | 2002-07-21 | Ingeniero | Ralph Haynes | Norte | 24644975 | 318.77
Kelly | Smith | 1978-10-18 | Constructor | Stacy Hays | Oeste | 5677997 | 356.8
Anna | Summers | 1997-01-08 | Constructor | Stacy Hays | Oeste | 5435714 | 133.39
Angela | Curry | 1966-10-04 | Constructor | Kathleen Adams | Oeste | 6380596 | 91.34
Jennifer | Spencer | 1979-01-26 | Constructor | Thomas Stewart | Norte | 7195636 | 409
John | Woods | 1981-12-12 | Constructor | Anita Hernandez | Norte | 7022503 | 381.96
Brooke | Brown | 1990-04-30 | Constructor | Anita Hernandez | Oeste | 7397423 | 83.52
Brian | Washington | 2005-09-15 | Constructor | Thomas Stewart | Oeste | 5016391 | 230.98